## CostosFijosNoRecurrentes
Tarea	Detalle Tarea	Tiempo en Días	Tiempo en horas	Personal	Honorarios		Sueldos del Personal
1	Investigación y Normativa	4	32	Ingeniero	$2.182
2	Solución Probable	10	80	Ingeniero	$5.455		Personal	Sueldo Bruto	Costo Hora
3	Diagrama en Bloques	2	16	Ingeniero	$1.091		Ingeniero	$12.000	$68
4	Análisis de los Bloques	2	16	Ingeniero	$1.091		Programador	$10.000	$57
5	Especificación de la Solución	15	120	Ingeniero	$8.182		Técnico	$5.000	$28
5.1	Reunión con el cliente	1	8	Ingeniero	$545
5.2	Especificaciones técnicas finales	14	112	Ingeniero	$7.636
6	Desarrollo del Software	135	1080	Programador	$17.280
6.1	Desarrollo software dispositivo	80	640	Programador	$10.240
6.1.1	Desarrollo módulos individuales funcionales	45	360	Programador	$5.760
6.1.2	Desarrollo firmware de dispositivo	30	240	Programador	$3.840
6.1.3	Validación Firmware de dispositivo	5	40	Ingeniero	$2.727
6.2	Desarrollo software programa PC	35	280	Programador	$4.480
6.2.1	Desarrollo programa PC	20	160	Programador	$2.560
6.2.2	Validación funcionamiento programa PC	15	120	Ingeniero	$8.182
6.3	Integración Dispositivo – PC	20	160	Programador	$2.560
7	Prueba de concepto	20	160	Ingeniero	$10.909
8	Diseño del Circuito Electrónico	20	160	Técnico	$1.280
8.1	Selección de los componentes	15	120	Técnico	$960
8.2	Diseño de Circuito Impreso	5	40	Técnico	$320
9	Compra de Elementos	30	240	Técnico	$1.920
10	Construcción del Circuito Impreso	13	104	Técnico	$832
11	Diseño y Construcción del gabinete	15	120	Técnico	$960
12	Armado de dispositivo	20	160	Técnico	$1.280
13	Validación final	20	160	Ingeniero	$10.909
14	Optimización	20	160	Ingeniero	$10.909
15	Generación de Documentación	20	160	Técnico	$1.280

				Costo fijo / no recurrente	$125.370
				Costo fijo de / De producción / Anual	$125.370

## CostosVariablesDirectors
Index	Cantidad	Código	Descripción	Referencia Del Cliente	Cantidad / Disponible	Precio Por / Unidad USD	Precio Extendido / USD
1	2	F3568-ND	FUSE 1000V 3AB FAST CERM ,315A	FUSIBLE 1000V	2	7,19	$14,38
2	4	751-1292-5-ND	OPTOCOUPLER HI GAIN WIDE BW 8DIP	OPTOACOPLADOR LINEAL	4	4,43	$17,72
3	2	850F10KE-ND	RES ALUM HOUSED WW 10K OHM 50W	RESISTENCIA DESCARGA	2	7,68	$15,36
4	1	MT7348-ND	SENSOR CURRENT +/-1500A +/-15V	SENSOR CORRIENTE EFECTO HALL	1	85	$85,00
5	1	EA-XPR-003-ND	BOARD LPCXPRESSO LPC1769	LpcXpresso	1	29,95	$29,95
6	2	768-1007-1-ND	IC USB FS SERIAL UART 28-SSOP	IC Usb-Uart	2	4,5	$9,00
7	1	679-1358-ND	SWITCH OPERATOR 24MM EMERGENCY	Boton Paro de Emergencia	1	9,25	$9,25
8	6	732-1927-ND	HEADER MALE 4,20MM DUAL VERT 2P	Conector drivers contactores y luces	6	0,81	$4,86
9	6	296-1284-1-ND	IC OPAMP JFET 3MHZ DUAL 8SOIC	Operacional Doble	6	0,66	$3,96
10	4	4N28VS-ND	OPTOCOUPLER PHOTOTRANS 10% 6DIP	Optoacoplador salida transistor	4	0,57	$2,28
11	2	SRR1260-331KCT-ND	INDUCTOR POWER 330UH 1,15A SMD	Inductancia 330mH fuente	2	0,93	$1,86
12	2	296-21824-1-ND	IC REG BUCK 5V 1A 5-DDPAK	DC Switching Regulators	2	2,39	$4,78
13	4	1N5819HW-FDICT-ND	DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOD123	Diodo SCHOTTKY	4	0,52	$2,08
14	10	MOC3011M-ND	OPTOCOUPLER TRIAC-OUT 6-DIP	Optotriac	10	0,559	$5,59
15	15	2N7002K-T1-E3CT-ND	MOSFET N-CH 60V 300MA SOT-23	MOSFET N	15	0,38	$5,70
16	8	568-5670-5-ND	TRIAC 600V 4A TO220AB	Traic	8	0,64	$5,12
17	1	NHD-12864WG-CTFH-V#N-ND	LCD GRAPHIC 128X64 TRANSFL	Display Grafico	1	25	$25,00
18	2	PCE3625CT-ND	CAP ALUM 2200UF 16V 20% SMD	Capacitor 2200uF	2	2,81	$5,62
19	3	PB1172CT-ND	RELAY TELECOM DPDT 5A 5V	Rele doble SMD	3	3,17	$9,51
20	1	A31725-ND	CONN USB RECEPT R/A TYPE B 4POS	Conector USB B	1	1,92	$1,92
21	6	F4187-ND	CLIP FUSE 1/4" EARLESS PC MOUNT	Porta fusible	6	0,19	$1,14
22	4	HVS20H-ND	CONN HEADER 20PS VERT SHORT GOLD	Conector 20 pines placa	4	1,53	$6,12
23	2	101-00708-64-ND	CONN SD/MMC 9PIN PCB GOLD FLASH	Slot SdCard	2	1,94	$3,88
24	4	568-4140-1-ND	DIODE ESD PROTECTION SOT143B	Proteccion USB	4	0,57	$2,28
25	4	HSC20S-ND	CONN SOCKT IDC 20POS W/O KEY TIN	Conector 20 pines cable	4	0,56	$2,24
26	8	609-3531-ND	CONN HEADER 8POS DUAL VERT PCB	Conector 8 pines placa	8	1,05	$8,40
27	8	609-3568-ND	CONN SOCKET IDC 8POS DL SR 30AU	Conector 8 pines cable	8	0,94	$7,52
28	20	A33231-ND	CONN HEADER 3MM 2POS DUAL GOLD	Conector 2 pines placa	20	0,926	$18,52
29	20	A30293-ND	CONN RCPT 3MM 2POS DL MATE-N-L	Conector 2 pines cable	20	0,405	$8,10
30	50	A33279-ND	CONN SOCKET 26-30AWG GOLD CRIMP	Crimp conector 2 pines cable	50	0,1392	$6,96
31	2	A30259-ND	CONN RECEPT 3MM 3POS MATE-N-LOK	Conector 3 pines cable sensor corriente	2	0,44	$0,88
32	2	A33198-ND	CONN HEADER 3MM 3POS GOLD T/H	Conector 3 pines placa sensor corriente	2	0,91	$1,82
33	6	A102007-ND	CONN HOUSING 1POS BLACK	Conector HV cable	6	0,67	$4,02
34	6	1744042-1-ND	CONN TERM NON GENDERED 16-20AWG	Pin HV placa	6	0,27	$1,62
35	6	MDB10SFSCT-ND	IC BRIDGE DIODE 1000V 4-MICRODIP	Punte diodos 1A	6	0,45	$2,70
36	1	GBPC3512W-ND	RECT BRIDGE 1-PH 1200V 35A GBPCW	Puente diodos 1200v	1	4,16	$4,16
37	10	160-1443-1-ND	LED GREEN CLEAR THIN 0603 SMD	Leds Verde	10	0,243	$2,43
38	10	160-1447-1-ND	LED SUPER RED CLR THIN 0603 SMD	Leds Rojo	10	0,248	$2,48
39	5	160-1647-1-ND	LED 468NM BLUE CLEAR 0603 SMD	Leds Azul	5	0,45	$2,25
40	5	160-1737-1-ND	LED WHITE YELLOW 260MCD 1206	Leds Blancos	5	0,58	$2,90
41	25	P1,0KECT-ND	RES 1,0K OHM 1/4W 5% 1206 SMD	Resistencia 1K	25	0,1	$2,50
42	25	P10KECT-ND	RES 10K OHM 1/4W 5% 1206 SMD	Resistencia 10K	25	0,1	$2,50
43	25	P560GCT-ND	RES 560 OHM 1/10W 5% 0603 SMD	Resistencia 560	25	0,1	$2,50
44	25	P270GCT-ND	RES 270 OHM 1/10W 5% 0603 SMD	Resistencia 270	25	0,1	$2,50
45	10	P5,6KGCT-ND	RES 5,6K OHM 1/10W 5% 0603 SMD	Resistencia 5,6K	10	0,1	$1,00
46	10	P3,3KGCT-ND	RES 3,3K OHM 1/10W 5% 0603 SMD	Resistencia 3,3K	10	0,1	$1,00
47	6	PCE3874CT-ND	CAP ALUM 330UF 10V 20% SMD	Capacitor 330uF	6	0,75	$4,50
48	6	PCE3880CT-ND	CAP ALUM 100UF 16V 20% SMD	Capacitor 100uF	6	0,55	$3,30
49	10	P2,2KGCT-ND	RES 2,2K OHM 1/10W 5% 0603 SMD	Resistencia 2,2K	10	0,1	$1,00
50	6	RNX10,0MBCT-ND	RES 10,0M OHM 1% 100 PPM 1W	Resistencia 10M 1000v	6	1,73	$10,38
51	6	P22KW-1BK-ND	RES 22K OHM 1W 5% METAL OXIDE	Resistencia 22K	6	0,34	$2,04
52	10	1N4148WXTPMSCT-ND	DIODE SWITCH 75V 150MA SOD323	Diodo 1n4148	10	0,202	$2,02
53	2	D4AA14-ND	TRIMMER 10K OHM 0,1W TH	Presets	2	0,54	$1,08
54	6	490-4217-ND	CAP CER 10000PF 250V 20% RADIAL	Capacitor 0,1uF 220V	6	0,62	$3,72
55	2	PCE3869CT-ND	CAP ALUM 22UF 10V 20% SMD	Capacitor 22uF	2	0,44	$0,88
56	2	PCE3910CT-ND	CAP ALUM 4,7UF 25V 20% SMD	Capacitor 4,7uF	2	0,44	$0,88
57	20	445-1268-1-ND	CAP CER 0,1UF 16V Y5V 0402	Capacitor 100nF	20	0,024	$0,48
58	4	445-4998-1-ND	CAP CER 1UF 6,3V 10% X5R 0402	Capacitor 1uF	4	0,1	$0,40
TOTAL COMPRA DIGI-KEY
						Subtotal	$392,04
						Shipping	$145,87

						Total	$537,91

						Retención (20%)	$645,49
						Nacionalización	$968,24
						Cambio USD	5,15
						Total ARG / Digi-key	4986,43
59	1	-	CONTACTOR NA	Contactor NA 1000V, 20A	1	$268,57	$268,57
60	1	-	CONTACTOR NA	Contactor NA 1000V, 1000A para t<2ms	1	$1.177,17	$1.177,17
61	1	-	CONTACTOR NC	Contactor NC 1000V, 20A	1	$268,57	$268,57
62	1	-	GABINETE	Carro tipo taller para gabinete	1	$700,00	$700,00
63	1	-	Extra para gabinete	Extra para gabinete	1	$0,00	$0,00
64	2	-	CAPACITORES ACEITE	Capacitores 200uF, 1000V	2	$4.436,83	$8.873,66
65	3	-	Placas PCB	Placas de circuito impreso	3	$66,67	$200,01
66	1	-	Cables	Cables para carga de capacitores	1		$0,00
67	1	-	Cables	Cables para descarga de capacitores	1		$0,00
68	1	-	Cables	Cables varios	1		$0,00
69	1	-	Luces	Luces señalización de proceso	1	$450,00	$450,00
70	1	-	Sirena	Sirena señalización de proceso	1		$0,00
71	1	-	Resistencia	Resistencia de carga de 47K, 15W	2	$5,00	$10,00
72	1	-	Goma aislante	Goma aislante para el gabinete	1		$0,00
73	1	-	Separadores	Separadores de placa	1		$0,00
TOTAL							$16.274,39

## Desarrollo
Sueldos del Personal					Costos fijos indirectos
Personal	Sueldo Bruto	Costo Hora				Concepto	Cantidad	Costo
Ingeniero	$12.000	$68				Artículos librería	varios	$50
Programador	$10.000	$57				Bibliografía	varios	$200
Técnico	$5.000	$28
				Costo fijo indirecto		$250
Costos fijos no recurrentes					Costo fijo indirecto anuales		$3.000
Costo fijo no recurrente		125370,18	COSTO EN PERSONAL
Costo fijos de producción anuales		125370,18
				Costos fijos indirectos recurrentes
				Concepto	Periodo	Costo
				Servicios varios	Cada 12 meses	$5.000
Costos variables directos					Alquiler	Cada 12 meses	$150.000
Costo variable directo		16274,39	COSTO DE ELEMENTOS DEL DESAROLLO			Seguro	Cada 12 meses	$5.000
Costo variable directo con IVA(10%)		17901,83	CHEQUEAR SI VA! (creo que no)

Costos Totales Desarrollo
Costo fijo no recurrente
+		$141.644,57
Costos variables directos					Costo indirectos recurrentes Anual		$160.000
				Costo indirectos recurrentes Mensual		$13.333
Inversión y amortización

Inversión	Cantidad	Costo				Costo indirectos de producción anuales		$163.000	TODOS LOS COSTOS INDIRECTOS
Osciloscopio	1	$3.000
Multimetro	1	$200
Computadora	1	$7.000
Impresora Laser	1	$500				Costo variable directo			4986,4257
Herramientas	varios	$500				Costo variable directo con IVA(10%)			5485,06827
Muebles oficina	varios	$20.000
Acondicionamiento / Oficina	varios	$10.000

Inversión		$41.200

Amortización anual (en 4 años)		$10.300	EQUIPAMIENTO LABORATORIO

			CON MATERIALES DE DESARROLLO INCLUIDOS
Costos Operativos		$298.670	$314.945

## AdminCom
Personal					Costos variables de administración

Personal	Cantidad	Costo	Hora		Concepto	Costo
Ingeniero	1	$12.000	$68		Insumos informáticos	$1.000
Técnico	1	$5.000	$28		Embalaje productos	$2.000
Programador	1	$10.000	$57		Insumos oficina	$1.000

Costo de Personal en / Producción por equipo
Personal	Cantidad	Horas	Costo
Técnico	1	8	$227
Ingeniero	1	2	$136
TOTAL			$364
					Costo variable de administración mensual	$4.000
					Costo variable de administración anual	$48.000

Costos Administrativo					Costo variables administrativo Anual	$48.000

Empleados	Cantidad	Costo
Cadete	1	$2.000
Administrativo	1	$4.000

Costo Administrativo		$6.000

Costo fijos administrativo Anual		$72.000

Costos de comercialización

Concepto	Cantidad	Costo
Pagina Internet	1	$2.000
Publicidad Google	1	$1.500
Registro marca	1	$200
Responsable ventas	1	$3.500
Folletos	2000	$500

Costo comercialización mensual		$7.700
Costo comercialización anual		$92.400

## Ventas
Estimación de la evolución de las ventas

Año	Mes	Equipos Vendidos		Promedio anual de equipos vendidos	6
1	1	3
2	2	5
3	3	9
4	4	8
5	5	6

					Tiempo Recupero / Años / Flujo fondos acumulados
Estimación de Ventas
Años
Equipos Vendidos

## Costos
Costos

Costo	Total	Por equipo
Costo directo de producción	$16.274,39	$16.274,39	TODOS DE COMPONENTESS DEL PRODUCTO
Costo indirecto de producción	$163.000	$27.166,67	ALQUILERES, SEGUROS, ETC
Costos fijos producción	0	$363,64	COSTO DEL PERSONAL POR EQUIPO
Costos fijos de administración	$72.000	$12.000,00	CADETE, ADMINISTRATIVO, ETC
Costos variables de administración	$48.000	$8.000,00	INSUMOS OFICINA, INFORMATICOS, EMBALAJE, ETC
Costos fijos de comercialización	$92.400	$15.400,00	MARKETING, PUBLICIDAD, ETC
Total Gastos fijos anuales	$375.400

	Costo producto	$79.204,69
	Ganancia [%]	50
	Precio Venta	$118.807,04

Gastos producción equipo por año

Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
$237.614	$396.023	$712.842	$633.638	$475.228

Ingresos producción por año

Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
$356.421	$594.035	$1.069.263	$950.456	$712.842

## FlujoDeFondo
COSTO DIRECTO X EQUIPO		$ 79.204,69
	Ganancia	50	%
PRECIO DE VENTA X EQUIPO		$ 118.807,04

Año	Ventas	Ingresos	Egresos
		Ventas	Costo fijo producción	Costo variable producción	Costo fijo administración	Costo variable administración (Estimacion fija)	Costo fijo comercialización	Costo variable comercialización	Amortización	Inversiones	Impuestos / A las / Ganancias	Impuesto / Ingresos / Brutos
0	0	0	$ 141.644,57	0	0	0	0	0		$ 41.200,00
1	3	356.421	$ 1.090,91	$ 48.823,18	$ 72.000,00	$ 48.000,00	$ 92.400,00	$2.903,23	$ 8.240,00		0%	3%
2	5	594.035	$ 1.818,18	$ 81.371,96	$ 72.000,00	$ 48.000,00	$ 92.400,00	$4.838,71	$ 8.240,00		35%	3%
3	9	1.069.263	$ 3.272,73	$ 712.842,25	$ 72.000,00	$ 48.000,00	$ 92.400,00	$8.709,68	$ 8.240,00		35%	3%
4	8	950.456	$ 2.909,09	$ 130.195,13	$ 72.000,00	$ 48.000,00	$ 92.400,00	$7.741,94	$ 8.240,00		35%	3%
5	6	712.842	$ 2.181,82	$ 97.646,35	$ 72.000,00	$ 48.000,00	$ 92.400,00	$5.806,45	$ 8.240,00		35%	3%
			Costos por equipo / (personal)	Costo por equipo / (materiales)

				Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
			Inversión (amortizable)	$ 41.200,00
Costos Variables de comercializacion			Gastos desarrollo	$ 141.644,57
6,2	$6.000,00		Ingresos por ventas		356.421	594.035	1.069.263	950.456	712.842	3.683.018
3	$2.903,23		Egresos		$ 265.217,31	$ 300.428,85	$ 937.224,66	$ 353.246,16	$ 318.034,62	$ 2.174.151,60
5	$4.838,71		Beneficio bruto		$ 91.203,82	$ 293.606,36	$ 132.038,72	$ 597.210,18	$ 394.807,63	$ 1.508.866,71
9	$8.709,68		Amortizaciones		$ 8.240,00	$ 8.240,00	$ 8.240,00	$ 8.240,00	$ 8.240,00	$ 41.200,00
8	$7.741,94		Utilidad bruta		$ 82.963,82	$ 285.366,36	$ 123.798,72	$ 588.970,18	$ 386.567,63	$ 1.467.666,71
6	$5.806,45		Impuestos a las ganancias		$ 0,00	$ 99.878,23	$ 43.329,55	$ 206.139,56	$ 135.298,67	$ 484.646,01
			Impuesto a los ingresos / Brutos		$ 2.736,11	$ 8.808,19	$ 3.961,16	$ 17.916,31	$ 11.844,23	$45.266,0
			Utilidad neta		$ 80.227,70	$ 176.679,94	$ 76.508,01	$ 382.830,61	$ 239.424,73	$ 955.671,00
			Flujo de fondos	$ -182.844,57	$ 88.467,70	$ 184.919,94	$ 84.748,01	$ 391.070,61	$ 247.664,73	$ 814.026,43
			Flujo de fondos acumulado	$ -182.844,57	$ -94.376,87	$ 90.543,07	$ 175.291,08	$ 566.361,69	$ 814.026,43

			VAN					$ 436.362,13
			TIR					75%
			ROI	-21,51%	10,41%	21,76%	9,97%	46,02%	29,14%
			ROI Total	95,78%

Tiempo de recupero
Tiempo en años
Flujo de fondos acumulado